**Региональная общественная организация**

**Карельская Федерация Американского Футбола**

+7911-6666-5-66

e-mail: unior86@mail.ru

**План-график**

Проекта серия спортивно-образовательных мероприятий «Другой футбол»

в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия» на 2014-2020 годы государственной программы Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемый результат, количественные и качественные показатели достижения результата | Партнеры Программы (Проекта) | Ответственный исполнитель |
|  | Подготовка проекта | Январь | Создание позитивных условий для запуска проекта | - | Кушнир Ю. |
|  | Реклама проекта в учебных заведениях  Петрозаводска | Февраль | Привлечение внимание к будущим открытым урокам и тренировкам потенциальной аудитории проекта | Администрация ПГО, общеобразовательные и спортивные школы,  СУЗы и ВУЗы. | Кушнир Ю. |
|  | Презентации  В учебных заведениях Петрозаводска | февраль | Проведение открытых уроков-презентаций и тренировок | Администрация ПГО, общеобразовательные и спортивные школы,  СУЗы и ВУЗы. | Кушнир Ю. |
|  | Реклама проекта в учебных заведениях  Республики | март | Привлечение внимание к будущим открытым урокам и тренировкам потенциальной аудитории проекта | Администрации муниципальных районов, общеобразовательные и спортивные школы,  СУЗы, предприятия. | Кушнир Ю. |
|  | Презентации  в учебных заведениях Республики | Март  -  апрель | Проведение открытых уроков-презентаций и тренировок | Администрации муниципальных районов, общеобразовательные и спортивные школы,  СУЗы, предприятия. | Кушнир Ю. |
|  | Работа с командами | Апрель  -  май | Консультирование, поддержка и совместные занятия с начинающими командами. Подготовка к игре в кубке. | Новые команды по АФ | Кушнир Ю. |
|  | Кубок Новичков | Май  -  июнь | Проведение на территории стадиона Юность кубка Новичков с участием вновь созданных команд. | Новые команды по АФ, МУ "Центр спорта" | Кушнир Ю. |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.