Муниципальное автономное учреждение

«Дом детского творчества п. Новосергиевка »

Оренбургской области Новосергиевского района

Тема работы: проект «МультБУМ»

### Подготовила:

Решетова Татьяна Владимировна методист 1 категории

Контактный телефон:

89325330670

e-mail: cimon179@mail.ru

Новосергиевка 2017

Оглавление

- Актуальность проекта……………………………………………………...3

- Цель и задачи проекта……………………………………………………..4

- План и сроки реализации проекта………………………………..……….4

- Содержание проекта…………………………………………………….…5

- Механизм реализации проекта…………………………………………….7

- Схема управления проекта……………………………………………….10

- Кадровое обеспечение проекта…………………………………………..11

- Критерии оценки эффективности проекта……………………………....12

- Предполагаемые конечные результаты…………………………………12

  - Количественные результаты проекта

  - Качественные результаты проекта

  - Долгосрочные результаты проекта

- Ресурсное обеспечение проекта……………………………………...…..13

- Порядок контроля и оценки результатов проекта……………………...14

1.Актуальность проекта

Организация образовательного и воспитательного досуга школьников в летний период в нашем районе находится не на высоком уровне. Некоторые дети посещают лагерь дневного пребывания и загородный лагерь «Орленок», но как правило большинство кружков в каникулярное время не работает и поэтому большая часть детей в это время предоставлена сама себе, а в результате чаще всего идет детская безнадзорность, в 2016 году в Новосергиевском районе на учете у комиссии по делам несовершеннолетних состоят 12 детей.

А ведь сколько много талантливых детей в нашем районе, и такие таланты надо поддерживать, особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья, и  детей проживающих в отдаленной глубинки.

Важнейшим фактором реальности и успешности данного проекта является наличие соответствующего социального заказа, и проведенного анкетирования, мониторинга.

Мы постоянно говорим, что детям нужно что-то новенькое, интересное и увлекательное, и в тоже время, носящее воспитательный характер. Но до сих пор ничего этого не произошло, качество организации летнего досуга школьников и детей с ОВЗ не улучшилось. И один из вариантов решения данных проблем является создание детской анимационной студии. Ведь все мы с удовольствием смотрим мультфильмы, но понятия не имеем, как они делаются. В последние годы возник определённый вакуум в качественной отечественной мультпродукции для детей и молодежи, а современное телевизионное пространство заполонили низкопробные западные мультфильмы: или пошлые, или пропагандирующие агрессию, злость и аморальное поведение, рассчитанные в основном на уже на старших школьников и взрослых. Поэтому, актуальность нашего проекта в том, что благодаря ему будут созданы мультфильмы, опирающиеся в своём создании на классическую школу отечественной мультипликации. Проект носит образовательный и воспитательный характер, так как дальнейшее ухудшение ситуации может привести к духовной деградации молодёжи. Поскольку сознание нации формируется из совокупности мировоззрения разных социальных слоев граждан России и, в первую очередь, молодежи страны, хочется подчеркнуть важность и актуальность этого проекта.

2. Цели и задачи проекта.

Цель: организация образовательного и воспитательного досуга школьников: младшего и среднего звена и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:

- Вовлечь как можно большее количество школьников младшего и среднего звена, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в кружок;

- Обучить приемам, методам и технологиям по созданию мультипликации от рисунка до монтажа;

- Создать мультфильм воспитательного характер;

- Использование полученного продукта в школе на внеклассных занятиях, на соревнованиях по ЮИД, участие в конкурсах областного, Международного и Всероссийского уровня, показ мультфильма в дошкольных учреждениях (детских садах) и на концерте ко «Дню Матери», размещение материала в социальных сетях, в ютубе;

- План и сроки реализации проекта

| Мероприятия/ Виды работ | Дата/сроки | Благотворитель, которым обеспечивается выполнение данных мероприятий с привлечением (указывать ФИО непосредственного исполнителя) |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка оборудования и материалов для работы | май | Девятаев А.И |
| 2. Оповещение жителей п.Новосергиевка и с.Платовка о начале работы кружка «МультБУМ». | май | Девятаева О.А. |
| 3.Сбор детей и родителей (на базе Дома творчества) и проведение общего семинара «Основы по созданию мультфильма и мастер-класс» | май-июнь | Килязов О.В. |
| 4.Работа с группами по созданию мультфильмов Группа 1.1. | июнь | Сысина А.Н. |
| 5.Работа с группами по созданию мультфильмов Группа 1.3. | июль | Килязов О.В. |
| 6.Работа с группами по созданию мультфильмов Группа 1.2 | август | Девятаева О.А. |
| 7.Работа с группами по созданию мультфильмов Группа 1.34 | сентябрь | Сысина А.Н. |
| 8. Отчетный концерт с показом сделанных мультфильмов | октябрь | Килязов О.В. |

- Содержание проекта «МультБУМ»

Основная идея проекта – научить школьников и детей с ОВЗ создавать свои мультфильмы: писать сценарии, создавать героев, снимать и делать монтаж.

Цель проекта – организовать образовательный и воспитательный досуг школьников и детей с ОВЗ в летний период, с помощью создания детской анимационной студии.

Основная проблема, на решение которой направлен проект – это внешкольная занятость детей и развитие творческих способностей. Сильная зависимость детей от сети интернет (виртуального общения) и не желание посещать библиотеки – одна из проблем семей, где есть школьник, наша задача состоит в том, чтобы увлечь детей чем-то новым, то есть нужно вовлечь детей в процесс создания мультфильмов, где параллельно они смогут и проявить творческие способности и общение друг с другом. Так как здесь дети сами становятся активными участниками создания мультфильма, и пробуют себя в новом качестве. Осваивая и используя навыки лепки, рисования, дети изготавливают персонажей и декорации для съёмки собственных мультфильмов; знакомятся с устройством фото и видео техники; придумывают сценарии; непосредственно участвуют в съемочном процессе; озвучивают своих героев - происходит сотворчество взрослого и ребёнка. Возможно в будущем, выступив в роли создателей мультфильмов, они по иному подойдут к выбору и оценке мультика. Также для образовательного и воспитательного досуга детей с ОВЗ, сделано, очень мало, а ведь они тоже дети и им тоже хочется общения, внимания, заботы и чувствовать себя нужным в нашем социуме. А созданные детьми мультфильмы будут использованы, как наглядное пособие и их увидит вся страна.

Результат проекта: вовлечение более 38 детей, из которых 5 детей с ОВЗ и 10 детей из с.Платовка; привлечение родителей (подвозка детей); образование 4 сплоченных групп детей; 1 семинар-практикум совместно с родителями; образование одного кружка «МультБУМ»; создание 4 мультфильмов (рисованная и пластилиновая анимация) воспитательного характера: «Торопышка» (по ПДД), «Моя мама-самая лучшая», «Один за всех и все за одного» (экологическое воспитание), «Чтоб не было войны»; показ полученного материала местном телеканале, к/т «Колос», размещение в социальных сетях "Одноклассники", в Ютубе, в школе на уроках, на внеклассных мероприятиях в целях воспитательного характера и в детских садах по Новосергиевскому району и Оренбургской области.

Проект будет реализовыван с 1 мая по 8 октября 2017 года. А с октября кружок «МультБУМ» будет работать по расписанию МАУ ДО «Дом детского творчества п.Новосергиевка» за счет финансирования организации.

- Механизм реализации проекта.

1 этап. Приобрести планируемое оборудование для работы кружка «МультБУМ», для создания мультфильма. Задействованы директор МАУ ДО «Дом детского творчества п.Новосергиевка »Девятаев А.И., бухгалтер Рачинская О.В., эксперт в области телекоммуникации Каминский В.З.

2 этап. Оповестить жителей п.Новосергиевка и с.Платовка о начале работы кружка «МультБУМ». Распечатать буклеты (ответ. Килязов О.В.), опубликовать статью через местную газету «Голос глубинки», провести собрание среди детей обучающихся в Доме творчества (ответ. Сысина А.Н.), разместить видео-объявление в соц. сети"Одноклассники" в рубрике «Жемчужина Новосергиевского района»; на сайте ДДТ (ответ. Девятаева О.А.), повесить объявления в школах п.Новосергиевка и с.Платовка и рассказать о структуре и о работе кружка по созданию мультфильма ( Девятаева О.А.)

3 этап. Сбор детей и родителей (на базе Дома творчества) и проведение общего семинара «Основы по созданию мультфильма и мастер-класс», назначение графика работы кружка для отдельных групп детей (ответ. Девятаев А.И. в организации семинара, подвозка детей из с.Платовка ответ. родители)

4 этап. Работа с группами 1.1, 1.2, 1.4  Каждая группа занимается отдельно 3 раза в неделю, в установленное время. Установка программы для монтирования VegasPro 13 (Беляев А.В.) Определение в группе детей ролей по созданию мультфильма. Начало создания мультфильма. Первоначально дети под руководством Девятаевой О.А. создают историю мультфильма: героев, написания сценария. Для каждого персонажа продумывается вид, костюм, предметы пользования, словом, всё, что позволяет выразить визуально индивидуальность данного действующего лица. Далее идет запись голосов актеров(детей), происходит и до, и после раскадровки. Записанные голоса монтируются детьми (ответ. Беляев А.В.), синхронизируются и собираются в единые звуковые дорожки. Происходит расчет времени отдельных реплик;

5 этап. Художники-дети подробно планируют будущие сцены. Разрабатываются декорации и место героев на их фоне для каждого конкретного плана (ракурса камеры). Количество планов (по сути индивидуальных сцен) в мультфильмах варьируется (ответ. Сысина А.Н.), в среднем план длится около 4 секунд.  На этом этапе фотографам-детям (под рук. Килязова О.В.) предстоит работа с цифровой фотокамерой. Любое, даже самое малое, изменение положения персонажей (рисованных или пластилиновых) и декораций фиксируется на фотокамеру, здесь очень нам поможет программа покадровой анимации - Dragonframe. Таким образом, мы  получили последовательность из нескольких сотен фотографий. Это являлось заготовкой для будущего мультфильма. Операторы-дети (под рук. Килязова О.В.) "играют" с виртуальной камерой, создают ее перемещения, панорамные движения, перекрестные растворения кадров, переходы и т.д., размножают второстепенных персонажей, размещают героев в каждой сцене, воплощают в жизнь другие идеи режиссера;

6 этап.  Сведения полученной последовательности фотографий в единый фильм и наложение на него звука. Для создания слайд-шоу (сведение всех фотографий в один фильм) дети используют простую программу Win-DVDCreator (ответ. Беляев А.В.). После этого фильм подвергается окончательной обработке с наложением звука. Музыкальное сопровождение и голосовое озвучивание дети осуществляют самостоятельно с использованием микрофона;

Результатом этих этапов проделанной работы стало:

-дети с удовольствием вовлеклись в проект «МультБУМ» и  получили представление о том, как создаются мультфильмы;

- каждый из ребят участвовал в создании мультфильмов, примеряя к себе различные «мультпрофессии»: художник, фотограф, режиссер, оператор, монтажёр, дизайнер;

- дети получили навыки самостоятельной работы с фотоаппаратом, камерой и программой видеомонтажа;

- у рябят развилось чувство сопереживание за общее дело, ведь каждый внес свою лепту в полученный мультфильм;

- у ребят появились новые увлечения, новые друзья;

Для детей с ОВЗ самое главное было почувствовать себя нормальными детьми, адаптированными в социуме. Дети работали на ровне с другими, получая общение, внимание, заботу

Созданные мультфильмы будут показаны на местном телеканале, к/т «Колос», размещение в социальных сетях "одноклассники" и в "Контакте", в Ютубе, в школе на уроках, на внеклассных мероприятиях в целях воспитательного характера

7 этап. Работа с группой 1.3. Создание мультфильма будет проходить на базе Платовской СОШ им. А.Матросова, так как в этой школе имеется кадетский класс, то мы хотим привлечь его в создание мультфильма «Чтобы не было войны» патриотической направленности. Все этапы по созданию мультфильма будут как 4-8 этап. Данный мультфильм будет показан на местном телеканале, использован на уроках по патриотическому воспитанию, на мероприятиях посвященных памятным датам России, размещен в социальных сетях и в ютубе.

8 этап. Сбор детей - участников проекта, членов проектной команды, учеников школ, родителей, представителей с районного отдела образования, с администрации района в к/т «Колос» на отчетном мероприятии. Где каждая группа покажет свой мультфильм, расскажет историю его создания, поделятся впечатлениями о проделанной работе.

- Схема управления проектом

Руководитель проекта

Администрация муниципального образования Новосергиевского района

РОО администрации муниципального образования Новосергиевского района

Режиссер

Администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет

Автор проекта

ДДТ

Директора

Предприниматели

Детские сады

ЦРБ

Родители

Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР

Школьники

- Кадровое обеспечение проекта.

| № | Ф.И.О. членов проектной команды | Место работы, должность | Должность в проекте | Основные обязанности по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Девятаев Алексей Иванович | МАУДО ДДТ п.Новосергиевка, директор | Руководитель проекта | Управляет командой проекта, разрабатывает план мероприятий, формирует цели и задачи каждого этапа проекта, контролирует выполнение задания |
| 2 | Девятаева Ольга Анатольевна | МАУДО ДДТ п.Новосергиевка, педагог ДО | Режиссер | Контроль и помощь в подготовке сценариев, редактирование текста |
| 3 | Сысина Анастасия Николаевна | МАУДО ДДТ п.Новосергиевка, педагог ДО | Художник-мультипликатор | Помощь детям в создании рисунков ключевым фаз движения мультипликационных героев |
| 4 | Килязов Олег Владимирович | МАУДО ДДТ п.Новосергиевка, оператор | фотограф | Обучить и оказать помощь детям в работе с фотоаппаратом |
| 5 | Беляев Алексей Вмкторович | МАУДО ДДТ п.Новосергиевка, монтажер | монтажер | Оказывает помощь в монтаже и обработке полученных фото и видео материалов |
| 6 | Коняева Тамара Юрьевна | МАУДО ДДТ п.Новосергиевка | Бухгалтер | Бухгалтер проекта управляет бюджетом и финансами проекта. |

- Критерии оценки эффективности проекта

К критериям оценки эффективности проекта относятся:

1) рейтинг клуба «МультБУМ» в Новосергиевском районе;

2) уровень способностей управленческого персонала к реализации проекта;

3) уровень инвентаря, который обеспечит реализацию проекта.

- Предполагаемые конечные результаты

9.1 Количественные результаты проекта:

- Проведен 1 семинар;

2. Показан 1 мастер-класс по созданию мультфильма;

3. Вовлекли свыше 38 детей младшего и среднего возраста, 5 из них дети с ОВЗ

4. Задействовано 7 родителей;

5. Создано 4 группы детей;

6. Провели свыше 27 занятий для каждой группы обучающихся;

7. Создали 4 мультфильмов воспитательного характера

9.2 Качественные результаты проекта.

Благодаря проекту дети вовлеклись в проект по созданию мультфильма, научились писать сценарии, декорировать , лепить и рисовать мультипликационных героев; фотографировать и снимать отдельные эпизоды на камеру; озвучивать своих персонажей, монтировать. Дети приобрели навыки работы в VegasPro 13, со специальными программами. А самое главное, нормальные дети изменили своё отношение и поведение к детям с ОВЗ в лучшую сторону, они им помогали, где-то подсказывали, развивая чувства сопереживания за общее дело. Создавая мультфильмы по правилам дорожного движения, по экологическому и патриотическому воспитанию дети изменили своё отношение к окружающему, ведь каждый персонаж, каждая ситуация была  "пропущена" через себя. Дети увлеклись в новое дело по созданию мультфильмов, а значит цель наша была реализована.

9.3 Долгосрочные результаты проекта.

После реализации проекта "МультБУМ" на базе МАУ ДО "Дом творчества п.Новосергиевка" будет открыто новое творческое объединение "МультБУМ" для детей Новосергиевского района.

- Ресурсное обеспечение проекта «МультБУМ»

Все необходимое оборудование для реализации проекта «МультБУМ» имеется в Доме детского творчества п.Новосергиевка.

Для реализации проекта "МультБУМ" необходим фотоаппарат Canon EOS 70D Body - зеркальный цифровой фотоаппарат, высокопроизводительная камера EOS 70D оснащена CMOS-датчиком APS-C с 20, 2 млн. пикселей и мощным процессором обработки изображения DIGIC 5+, что позволяет получать безупречно четкие 14-битные изображения; Объектив имеет 8 лепестков диафрагмы при вариации максимального и минимального числа 1.4:22. Это придаст снимкам больших размеров отменное качество. Четкая фокусировка дает возможность выполнить качественный портретный снимок, что необходимо при съемке рисунков. Диаметральность резьбы для фильтров – 58 мм. Универсальности Canon EF 50mm F1.4 USM добавляет ультразвуковой привод фокусирования с постоянной ручной корректировкой фокуcа. С помощью качественно полученных изображений и будут создаваться фотографии для будущего мультфильма.

Штатив изготовлен из легких и высококачественных материалов. Он будет прикреплен к рабочему столу, благодаря чему фотоаппарат будет в неподвижном состоянии, а двигаться будут только рисунки. С помощью данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях;

Монтажная станция имеет значительный объем встроенной памяти в 4 ГБ для работы с большими моделями и поддержка до четырех мониторов для повышения производительности рабочего пространства, большой объем жесткого диска. Она необходима для обработки и монтажа полученного материала в единое целое и создание готового продукта;

Пульт дистанционного управления Canon RS-80N3 для фотоаппаратов от компании Canon обеспечивает удобное управление на расстоянии широким диапазоном фотокамер;

Программа покадровой съемки - это покадровой редактор временной шкалы, включает алгоритмическую синхронизацию движения губ, благодаря ей осуществляется надежное управление освещением и движение камеры, что очень удобно при создании качественных мультфильмов;

Набор осветительных приборов необходим для смягчения слишком жесткое освещение, которое поступает от небольших источников света (вспышки или лампы). В результате создается естественное и мягкое освещение для съемки объектов;

Телевизор необходим для просмотра всей группой этапов при создании мультфильмов, а также для просмотра родителями и самими обучающимися готового продукта – мультфильм.

- Порядок контроля и оценки результатов проекта.

Основной целью контроля и оценки результатов проекта является обеспечение выполнения плановых работ и повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта.

Содержание контроля проекта состоит в определении результатов деятельности на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями.

Система контроля проекта является частью общей системы управления проектом, между исполнителями и возможность изменения ранее заданных показателей. Система управления с обратной связью представлена в виде блок-схемы. Управления проектом в рамках территории Новосергиевского района. Подсистемы управления рассматриваются как компоненты некоторого контура регулирования, а процесс управления соответствует регулированию.

Результаты деятельности контролируются, сравниваются с некоторыми предварительно установленными заданиями, показателями, если они отличаются, то по цепи обратной связи формируется корректирующее воздействие.

Руководители и авторы проекта выполняют функции регулятора, группы - исполнители (родители, школьники, зам. директора по УВР и ВР) соответствуют объектам регулирования, а находящиеся между ними промежуточные организационные подразделения (директор школы, предприниматели и др.), выполняющие и управленческие и исполнительские функции, являются одновременно и регуляторами и объектами регулирования.

Организационные группы связаны между собой информационными потоками, с которыми передается плановая и фактическая управленческая информация. Для эффективной системы контроля необходимо:

• тщательное планирование всех работ;

• оценка оперативной ситуации по достижению результатов, затратам времени, ресурсов и финансов;

• учет фактического выполнения и затрат во временном разрезе;

• определение процедуры и установка последовательности сбора данных через определенные интервалы времени;

• прогноз влияния текущего состояния дел на выполнение оставшихся объемов работ;

• анализ текущего расхождения фактических и плановых показателей и коррекция плана.

Завершающим шагом процесса контроля являются действия, предпринимаемые руководителями, направленные на преодоление отклонений в ходе работ проекта, на исправление выявленных недостатков и преодоление негативных тенденций в рамках проекта.