## Harmonogram
Załącznik nr 5a do SIWZ
miejscowość…..... data…......
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wzór
ZADANIE 87 |  | „Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Umowa nr ….. z dnia ……
ELEMENT REALIZACJI ZADANIA |  | ETAP1 | ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA ELEMENTU /NETTO/ | REALIZACJA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 1. miesiąc (Wykonawca wpisuje daty w ujęciu: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr począwszy od dnia podpisania umowy) | … | … | … | … | maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy | … | … | … | … | … | maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
1. ELEMENT Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę |  | Koncepcja | bar: REALIZACJA 1 to REALIZACJA 6
Projekt | bar: REALIZACJA 1 to REALIZACJA 6
2. ELEMENT Wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi |  | Roboty budowlane |  | REALIZACJA 7: A; REALIZACJA 8: w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych, podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: przygotowanie terenu, montaż konstrukcji ..... wartość: .... PLN
B…
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NETTO | bar: REALIZACJA 7 to REALIZACJA 12
…...................................................................
data i podpis Kierownika Budowy i Wykonawcy
1 ETAP - Zamawiający wprowadził podział zamówienia na dwa Etapy zgodnie z § 3 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych Etapów określa § 8 ust. 2 Umowy.
Zamawiający wprowadził podział na dwa ELEMENTY realizacji zadania, gdzie:
1. ELEMENT Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - należy rozumieć jako opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
2. ELEMENT Roboty budowlane, tj. wszelkie roboty budowlane wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp. - należy rozumieć jako wykonanie robót pomiarowych (tyczenie), wykonanie rozbiórki nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu itd., jak również wykonanie robót ziemnych oraz montażu elementów instalacji wraz z robotami towarzyszącymi, wszelkich robót związanych z odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu, w szczególności przywróceniem terenu robót i terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem pisemnego oświadczenia Użytkownika oczyszczalni - KW SA - o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej
Uwzględniając podział wartości umowy dla poszczególnych ELEMENTÓW i zaplanowany postęp wykonania poszczególnych ELEMENTÓW, Wykonawca w ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego zaproponuje podział dokonywania częściowych płatności za zrealizowanie 2. ELEMENTU, przy założeniu, że płatność nie będzie następowała częściej niż raz w miesiącu i wartość faktury nie będzie niższa niż 100 000,00 pln netto. Odbiorowi częściowemu będą podlegać poszczególne ELEMENTY wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym wg ich rzeczowego zaawansowania za wyjątkiem 1. ELEMENTU, który zostanie odebrany po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / wszystkich CZĘŚCI ZADANIA. W przypadku 1. ELEMENTU nie przewiduje się płatności częściowych. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy (stosownie do zapisów § 8 ust. 3 Umowy).
w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: przygotowanie terenu, montaż konstrukcji .....wartość: .... PLN