## Harmonogram_02012018
Harmonogram realizacji Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III"
LP | Zlewnia | Nazwa Zadania | uwagi | 2016 | [11 empty] | kolumna kontrolna | 2017 | [6 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
I. | Roboty liniowe |  | Zadania zrealizowane * Termin odbioru | I | II | III | IV | V | VII | VI | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Gigablok | Widok, Os. Ducha | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2021 X
2 |  | Francuska, Ceglana | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2020 IV
SUMA
3 | Panewniki | Załęska | [13 empty] | 0 | bar: 2020 VII to 2022 IX
4 |  | Piotrowicka | [13 empty] | 0 | bar: 2019 II to 2022 IX
5 |  | Śląska, Warmińska | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2021 XII
6 |  | Panewnicka, Nizinna | [13 empty] | 0 | bar: 2019 VIII to 2022 VIII
7 |  | os. Kokociniec | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2021 VIII
8 |  | Sarmacka | [13 empty] | 0 | bar: 2020 V to 2022 IX
SUMA | [15 empty] | 0
9 | Podlesie | Gierlotki | [13 empty] | 0 | bar: 2017 I to 2018 IX
10 |  | Armii Krajowej | 04.05.2017 r. | [12 empty] | 254660.38 | 2017 V: 240902.67; 2017 VI: 13757.71
11 |  | Bukszpanowa | [13 empty] | 0 | bar: 2018 VII to 2019 VIII
12 |  | Azalii | 01.03.2017 r. | [12 empty] | 56622.4 | 2017 VI: 56622.4
13 |  | Uniczowska | 03.04.2017 r. | [12 empty] | 45958.1 | 2017 VI: 45958.1
14 |  | Maków, Czarnuszki, Wieżowa, Urbana | [13 empty] | 0 | bar: 2017 I to 2019 IV
15 |  | Berberysów, Tunelowa (1) | 24.10.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 V to 2017 VII
15 |  | Berberysów, Tunelowa (2) | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VI to 2019 V
16 |  | Jankego, Barcelońska | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VI to 2021 VI
17 |  | Murcki | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2021 V
SUMA | [15 empty] | 0
18 | Dąbrówka Mała | os. Zimowe | [13 empty] | 0 | bar: 2019 III to 2021 XI
19 |  | Korczaka | [13 empty] | 0 | bar: 2017 IV to 2019 IX
20 |  | Bednorza, Wańkowicza | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2019 I
21 |  | Babiego Lata | [13 empty] | 0 | bar: 2020 I to 2022 IV
22 |  | Objazdowa | [13 empty] | 0 | bar: 2019 IV to 2021 V
23 |  | Szabelniana | [13 empty] | 0 | bar: 2020 IX to 2021 XI
24 |  | Le Ronda | [13 empty] | 0 | bar: 2018 IX to 2021 IX
25 |  | Lwowska | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2022 VII
SUMA | [15 empty] | 0
26 | Radocha | Zamkowa, Grodowa | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VI to 2018 XII
27 |  | Kolista | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2020 VII
28 |  | skwer Rybka, Szopienicka, Górniczego Dorobku | [13 empty] | 0 | 2017 VII: umowa 18.07.2017 r.
SUMA | [15 empty] | 0
II. | Oczyszczalnie i pompownie ścieków | [14 empty] | 0
29 | OŚ Panewniki | a) roboty uzupełniające | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2019 IX
30 |  | b) osadniki wtórne - modernizacja | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2019 VIII
31 |  | c) koryto wylotowe - doposażenie w analizator kolorymetryczny | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2018 IV
32 |  | e) budynek socjalno-administracyjny - modernizacja pomieszczeń i wyposażenia | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2019 VII
33 |  | f) stacja trafo - modernizacja budynku | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2018 XI
34 |  | g) komora rozdzielcza - projekt i wykonanie prac modernizacyjnych w dnie żelbetowym komory | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2019 I
35 |  | stacja odwadniania osadu - modernizacja budynku i wymiana urządzeń | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2020 II
36 |  | modernizacja budynku pompowni ścieków oraz piaskownika wraz z rozbudową AKPiA | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VII to 2020 V
SUMA | [15 empty] | 0
37 | OŚ Podlesie | roboty uzupełniające - roboty budowlane i doposażenie obiektów w tym m.in. budynek krat z pompownią, pompownia osadu recyrkulowanego, wiata kontenera piasku | [13 empty] | 0 | bar: 2017 VI to 2018 XI
38 |  | a) komora rozdzielcza - wyposażenie w sondę poziomu oraz montaż oświetlenia | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2018 IX
39 |  | b) laguna - odbudowa drenażu wraz z odprowadzeniem odcieków | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2019 V
40 |  | c) pompownia osadu recyrkulowanego - doposażenie w kompensatory | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2018 VIII
41 |  | d) rozdzielnia i dyspozytornia - zakup i montaż klimatyzatorów | 27.07.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 V to 2017 VII
42 |  | a) oświetlenie zewnętrzne - modernizacja i wymiana kabla zasilającego budynek TWP | [13 empty] | 0 | bar: 2017 V to 2018 IV
43 |  | b) studnie depresyjne - modernizacja i doposażenie | [13 empty] | 0 | bar: 2017 II to 2017 IV; 2017 VI to 2018 III
44 |  | c) stacja transformatorowa - modernizacja | 26.10.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 II to 2017 VII
45 |  | projekt i wykonanie kraty wstępnej | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2019 XI
46 |  | projekt i wykonanie zbiornika buforowego przed oczyszczalnią | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2019 XII
47 |  | zakup agregatu prądotwórczego 113kW dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w razie awarii zasilania | 05.09.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 IV to 2017 VII
SUMA | [15 empty] | 0
48 | Podlesie pompownia | Modernizacja pompowni Murcki wraz z przebudową rurociągu tłocznego | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2019 VIII
49 | Radocha pompownia | Budowa kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec | 24.11.2017 r. | [12 empty] | 444308.76 | 2017 VI: 157072.59; 2017 VII: 287236.17
50 | Aglomeracja pompownie | Prace modernizacyjne studni rozprężnych przepompowni ścieków | 12.04.2017 r. | [12 empty] | 289452.68 | 2017 VI: 289452.68
SUMA | [15 empty] | 0
III. | Sprzęt asenizacyjny i budowlany | [14 empty] | 0
51 | Dostawy | Samochód specjalistyczny ssąco-płuczący dwuosiowy | [13 empty] | 795500 | bar: 2018 I to 2018 VII
52 |  | Samochód specjalistyczny ssąco-płuczący z recyklingiem wody | [13 empty] | 1811500 | bar: 2018 I to 2018 VII
53 |  | Samochód specjalistyczny ssąco-płuczący z recyklingiem wody | [13 empty] | 1811500 | bar: 2018 I to 2018 VII
54 |  | Koparko-ładowarka z dodatkowym osprzętem | 31.08.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 VI to 2017 VII
55 |  | Koparko-ładowarka z dodatkowym osprzętem | 06.07.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 I to 2017 VII
56 |  | Samochód SUW | 01.12.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 VI to 2017 VII
57 |  | Pojazd elektryczny osobowo-towarowy | 05.07.2017 r. | [12 empty] | 46296 | 2017 VII: 46296
58 |  | Mobilny kontener socjalny | 25.08.2017 r. | [12 empty] | 0 | bar: 2017 I to 2017 VII
59 |  | Agregat prądotwórczy 121kW (151kVA) | [13 empty] | 0 | bar: 2017 IV to 2018 V
60 |  | Korki pneumatyczne w zakresie średnic 400-1200mm (4 komplety) | 13.06.2017 r. | [12 empty] | 25500 | 2017 VII: 25500
61 |  | Samochód specjalistyczny do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym | [13 empty] | 0 | bar: 2018 I to 2018 XII
Zestaw do naprawy punktowej metodą rękawa krótkiego (pakery) w zakresach 150-250mm i 300-400mm | bar: 2018 I to 2018 XII
Kamera do inspekcji - żmijka | bar: 2018 I to 2018 XII
SUMA | [15 empty] | 0
IV. | Inne | [14 empty] | 0
62 | uslugi | Model hydrauliczny i monitoring funkcjonowania sieci kanalizacyjnych | [13 empty] | 0 | bar: 2018 IX to 2021 II
63 |  | Promocja | [13 empty] | 10815.74 | 2017 VI: tablice; 2017 VII: 10815.74
64 |  | Pomoc techniczna - szkolenie | zakończone | [12 empty] | 0 | bar: 2017 VII
SUMA | [15 empty] | 0
SUMA | [15 empty] | 0
[16 empty] | 1173614.06 | 2017 V: 240902.67; 2017 VI: 562863.48; 2017 VII: 369847.91
[9 empty] | procedura przetargowa | [7 empty] | 2017 VI: -13757.71; 2017 VII: 13757.71
|  | * STAN NA DZIEŃ 02.01.2018 R. | [6 empty] | projektowanie
|  | etap procedury przetargowej | [6 empty] | realizacja
etap projektowania
etap realizacji