## Harmonogram
Załącznik nr 6a do SIWZ
Modyfikacja 22.12.2022r.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY wzór
ZADANIE 88 |  | „Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” Umowa nr ….. z dnia ……
ELEMENT REALIZACJI ZADANIA |  | ETAP1 | CZĘŚĆ ZADANIA2 niezależny technologicznie zakres, dla którego Wykonawca uzyskuje odrębną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub składa skuteczne zgłoszenie robót budowlanych (ewentualnego podziału dokonuje Wykonawca) | ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA ELEMENTU /NETTO/ | REALIZACJA
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 1. miesiąc (Wykonawca wpisuje daty w ujęciu: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr począwszy od dnia podpisania umowy) | … |  | maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy |  | … |  | … | maksymalnie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
1. ELEMENT Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopią skutecznego zgłoszenia robót budowlanych i brakiem sprzeciwu organu |  | Projekt | A | maksymalnie do 10% wartości wynagrodzenia całkowitego wskazanego w par. 9 ust. 1 umowy | bar: REALIZACJA 1 to REALIZACJA 4
B… | bar: REALIZACJA 1 to REALIZACJA 4
2. ELEMENT Wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi |  | Roboty budowlane | A | pozostała wartość wyngrodzenia całkowitego wskazanego w par. 9 ust. 1 umowy | REALIZACJA 5: A; REALIZACJA 6: w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych, podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: przygotowanie terenu, montaż konstrukcji ..... wartość: .... PLN
B… | bar: REALIZACJA 5 to REALIZACJA 9
ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA WYKONAWCY NETTO |  |  |  |  | REALIZACJA 5: 0; REALIZACJA 6: 0; REALIZACJA 7: 0; REALIZACJA 8: 0; REALIZACJA 9: 0
…...................................................................
data i podpis Kierownika Budowy i Wykonawcy
1 ETAP - Zamawiający wprowadził podział zamówienia na dwa Etapy zgodnie z § 3 Umowy. Terminy wykonania poszczególnych Etapów określa § 8 ust. 2 Umowy.
2 CZĘŚĆ ZADANIA – niezależny technologicznie zakres, dla którego Wykonawca uzyskuje odrębną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub składa skuteczne zgłoszenie robót budowlanych (ewentualnego podziału dokonuje Wykonawca). W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonuje podziału na CZĘŚCI ZADANIA, scala wiersze A i B... i w komórce wpisuje CAŁOŚĆ ZADANIA
Zamawiający wprowadził podział na dwa ELEMENTY realizacji zadania, gdzie:
1. ELEMENT Projektowanie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopią skutecznego zgłoszenia robót budowlanych i brakiem sprzeciwu organu - należy rozumieć jako opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopii skutecznego zgłoszenia robót budowlanych i braku sprzeciwu organu;
2. ELEMENT Roboty budowlane, tj. wszelkie roboty budowlane wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe, odtworzeniowe i porządkowe, itp. - należy rozumieć jako wykonanie robót pomiarowych (tyczenie), wykonanie rozbiórki nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu itd., jak również wykonanie robót ziemnych oraz montażu elementów instalacji wraz z robotami towarzyszącymi, wszelkich robót związanych z odtworzeniem nawierzchni i zagospodarowaniem terenu, w szczególności przywróceniem terenu robót i terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem pisemnego oświadczenia Użytkownika oczyszczalni - KW SA - o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej.
Uwzględniając podział wartości umowy dla poszczególnych ELEMENTÓW i zaplanowany postęp wykonania poszczególnych ELEMENTÓW, Wykonawca w ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego zaproponuje podział dokonywania częściowych płatności za zrealizowanie 2. ELEMENTU, przy założeniu, że płatność nie będzie następowała częściej niż raz w miesiącu. Odbiorowi częściowemu będą podlegać poszczególne ELEMENTY wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym wg ich rzeczowego zaawansowania za wyjątkiem 1. ELEMENTU, który zostanie odebrany po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopii skutecznego zgłoszenia robót budowlanych wraz z brakiem sprzeciwu organu dla ZADANIA / wszystkich CZĘŚCI ZADANIA. W przypadku 1. ELEMENTU nie przewiduje się płatności częściowych. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy (stosownie do zapisów § 8 ust. 3 Umowy).
w poszczególnych komórkach, stanowiących jednocześnie określenie czasu realizacji, Wykonawca powinien wskazać konkretny zakres wykonywanych robót budowlanych podlegający odbiorowi oraz wartości tego zakresu (np.: przygotowanie terenu, montaż konstrukcji .....wartość: .... PLN