|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asse Viari** | **Cod. APQ** | **Stato della progettazione** | **Indagini geologiche e/o geognostiche** | **Soggetto che curerà la Progettazione esecutiva** | **Consegna progettazione esecutiva** | **Approvazione della progettazione esecutiva** |
| **SP 9 delle Madonie: Campofelice di Roccella – Castelbuono.**  **Importo 1,5 Meuro** | **AIMA 12A** | In corso di redazione progetto esecutivo. | Già effettuate | CM PA | 30.05.2019 | 30.06.2019 |
| **S.P. n.54 “Di Piano Battaglia”: B° Mongerrati – Piano Zucchi – Piano Battaglia - Petralia Sottana. S.P. n.113 “Circonvallazione di Piano Battaglia”.**  **Importo 2,4 Meuro** | **AIMA 12B** | Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato. | Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT | Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA | 30.09.2019 | 30.10.2019 |
| **S.P. n.8 “Di Valledolmo” e S.P. n.58 “Di Sclafani”:**  **Importo 1,5 Meuro** | **AIMA 12C** | Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato. | Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT | Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA | 30.09.2019 | 30.10.2019 |
| **S.P. n. 9bis “Di Cammisini”: Collesano – B° Firrionello**  **Importo 1,0 Meuro** | **AIMA 12D** | Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato. | Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT | Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA | 30.09.2019 | 30.10.2019 |
| **S.P. n. 11 “Di Blufi” : B° Giaia – Blufi – Ferrarello – Locati - B° Locati**  **Importo 0,4 Meuro** | **AIMA 12E** | Progetto esecutivo redatto in corso di approvazione. |  | CM PA | 31.12.2018 | 28.02.2019 |
| **S.P. n. 28 “Di Lascari e Gratteri”: B° Piletto – Lascari – Gratteri – B° Piano delle Fate.**  **Importo 0,8 Meuro** | **AIMA 12F** | Progetto esecutivo in corso di redazione | Già effettuate | CM PA | 30.04.2019 | 30.05.2019 |
| **S.P. n. 60 “Di Calabrò”: B° Borrello – B° Calabrò – B° Comunello e S.P. n. 52 “Di San Mauro”: B° Badia – Borrello – B° Convento – B° Calabrò**  **Importo 2,0 Meuro** | **AIMA 12G** | Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi già effettuato. | Da effettuare da parte della CM PA (Gara in corso) | Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA | 30.07.2019 | 30.08.2019 |
| **S.P. n.119 “Di Portella Colla”: Polizzi – Portella Colla.**  **Importo 1,5 Meuro** | **AIMA 12H** | Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi da effettuare. | Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT | Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA | Interlocuzione con il Commissario per il dissesto idrogeologico per l'assorbimento del progetto. |  |
| **Realizzazione III° lotto di Irosa- Importo 1,2 Meuro** | **AIMA 12I** | Progetto esecutivo da redigere e progetto per i sondaggi e per la verifica delle opere d'arti esistenti già effettuato. | Da effettuare da parte della CM PA o dal DRT | Ufficio speciale regionale per la progettazione previa convenzione con la CM PA | 30.01.2020 | 28.02.2020 |
| **S.S. n. 120: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari corpo stradale – Importo 1,558 Meuro** | **AIMA 12L** | Progetto esecutivo in corso di definizione. | ANAS Spa | ANAS Spa | 10.02.2019 | 10.02.2019 |